## Slide 1: Projeto Integrador Progresso – Sprint B
Data: 01/05/2022
Equipa 1 – 2DJ
1200601, Tiago Ferreira
1200902, Mariana Lages
1200920, Eduardo Sousa
1201487, Miguel Jordão
1201135, Pedro Oliveira

## Slide 2: Índice
Atividades Concluídas
Principais objetivos do sistema
Processo de desenvolvimento adotado
Diagrama de Casos de Uso
Modelo de Domínio
Modelo de Dados
Diagrama de Classes
Planeamento
Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
Qualidade do produto
Resultados esperados

## Slide 3: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
G004 | Configurar a estrutura do projeto para facilitar/acelerar o desenvolvimento das próximas user stories. | 1201487 | Início: 11-04-2022 Fim: 23-04-2022 | Início: 13-04-2022 Fim: 23-04-2022 | 
1001 | Registar um novo produto para venda. | 1200902 | Início: 17-04-2022 Fim: 30-04-2022 | Início: 17-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
1002 | Ver/Pesquisar o catálogo de produtos. | 1201487 | Início: 18-04-2022 Fim: 29-04-2022 | Início: 18-04-2022 Fim: 29-04-2022 | 
1003 | Registar um novo cliente. | 120601 | Início: 14-04-2022 Fim: 25-04-2022 | Início: 14-04-2022 Fim: 25-04-2022 | 
1004 | Criar uma nova encomenda de um cliente. | 120601 | Início: 26-04-2022 Fim: 29-04-2022 | Início: 26-04-2022 Fim: 29-04-2022 | 

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1005 | Definir uma nova categoria de produtos. | 1201487 | Início: xx-04-2022 Fim: xx-04-2022 | Início: 28-09-2020 Fim: 08-10-2020 | 
1900 | Para fins de demonstração, ter o sistema a ser inicializado com informações relacionadas ao catálogo de produtos e outras informações auxiliares (por exemplo, categorias de produtos) - Bootstrap | 1200902 | Início: xx-04-2022 Fim: xx-04-2022 | Início: 27-09-2020 Fim: | 
2001 | Configurar a planta do armazém fazendo upload de um arquivo JSON. | 1200920 | Início: xx-04-2022 Fim: xx-04-2022 | Início: 27-09-2020 Fim: | 
2002 | Configurar os AGVs disponíveis no armazém. | 1200920 | Início: 29-04-2022 Fim: 30-04-2022 | Início: 29-04-2022 Fim: 30-04-2022 | 
9001 | Preparar uma apresentação. | 1200902 | Início: 30-04-2022 Fim: 01-05-2022 | Início: 30-04-2022 Fim: 01-05-2022 | 

## Slide 5: Principais objetivos do sistema
Elaboração de um programa funcional e que cumpra com os requisitos do cliente e que seja possível de executar, também, fora do IDE
Objetivos deste sprint:
  Registo de um novo produto para venda
  Registo de uma nova categoria de produtos
  Registo de um novo cliente
  Pesquisa (filtrada ou não) no catálogo de produtos
  Configuração de AGVs
  Importação da planta do armazém através de um ficheiro JSON

## Slide 6: Processo de desenvolvimento adotado
Adotamos o processo de engenharia DDD (Domain Driven Development), o qual inclui as seguintes fases:
  Recolha de informação do cliente
  Análise da informação
  Design como forma de preparação para a implementação
  Implementação
  Revisão
Através das duas primeiras fases, fomos capazes de elaborar, em equipa, o diagrama de casos de uso, o modelo de domínio, o modelo de dados e o diagrama de classes, os quais auxiliam o desenvolvimento do sistema.

## Slide 7: Diagrama de Casos de Uso

## Slide 8: Modelo de Domínio

## Slide 9: Modelo de Dados

## Slide 10: Diagrama de Classes

## Slide 11: Planeamento
Como forma de planeamento, foi utilizado o Jira para a gestão do projeto.
A distribuição de tarefas foi realizada tendo em conta as capacidades de cada elemento da equipa, as prioridades de cada User Story e, também, da forma mais equitativa possível em relação ao trabalho exigido por cada uma delas.

## Slide 12: Planeamento – Jira Board

## Slide 13: Planeamento – Jira Graph and Report
Contribuições de cada elemento da equipa
“Top Committers”

## Slide 14: Metodologia de trabalho em equipa e estratégia para resolução de conflitos
A equipa acordou que todas as tarefas que envolvessem uma visão geral do projeto, como, por exemplo, a realização do modelo de domínio, modelo de dados, entre outros, fossem feitas e discutidas em conjunto e, quando possível (de preferência), presencialmente.
Ao longo deste sprint e após as reuniões realizadas, todos os elementos da equipa foram registando o seu progresso de trabalho nos daily meetings (tarefa criada no Jira para o efeito)
A estratégia adotada por forma a resolver qualquer possível conflito foi a realização de uma “reunião de emergência” com todos os elementos da equipa, por forma a ser resolvido o mais rápido possível.

## Slide 15: Qualidade do produto
Registo de um novo produto para venda
  Totalmente implementada sem erros e de acordo com os requisitos do cliente
Registo de uma nova categoria de produtos
  Totalmente implementada sem erros e de acordo com os requisitos do cliente
Registo de um novo cliente
  Totalmente implementada sem erros e de acordo com os requisitos do cliente
Pesquisa (filtrada ou não) no catálogo de produtos
  Totalmente implementada sem erros e de acordo com os requisitos do cliente
Configuração de AGVs
  Totalmente implementada sem erros e de acordo com os requisitos do cliente
Importação da planta do armazém através de um ficheiro JSON
  Totalmente implementada com 1 erro e de acordo com os requisitos do cliente
    ERRO: Após configurar AGVs e associá-los a um AGV dock, não é possível voltar a importar uma planta de um armazém.

## Slide 16: Resultados esperados
As expectativas da equipa para este sprint são:
  Que o produto final entregue esteja funcional e a par com os objetivos idealizados pelo cliente
  Que, em todas as situações em que poderia surgir um erro, seja apresentada uma mensagem a alertar o utilizador
  Que o programa seja possível de executar fora do IDE

## Slide 17: Projeto Integrador Progresso – Sprint B
Data: 01/05/2022